## 附件3
附件3
项目绩效自评表
（2018年度）
专项（项目）名称 |  |  | 施甸县杨善洲精神教育基地建设项目(红色旅游文化提升工程）
主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 杨善洲精神教育基地管理委员会
项目资金 （万元） |  |  | 年度资金总额 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行 分值（10分） | 执行率 | 得分
|  |  | 合计 | 1416 | 1416 |  | 100% | 0
|  |  | 其中：中央、省补助 | 1336 | 1336 | ××× | 100%
|  |  | 市级补助 | 80 | 80 | ××× | 100%
|  |  | 下级配套 |  |  | ×××
|  |  | 其他资金 |  |  | ×××
年度总体目标 | 年初设定预期目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 2018年预算单位文化旅游提升项目经费支出1336万元（保财建[2018]82号）， 2018年全市重点项目前期经费80万元（保财建[2018]68号。 |  |  |  | 实际支出480万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 景区步行道：新建步行道16公里，修缮步行道2公里,总长18公里，其中：修缮老场部至大马场景点步行道，长2公里，宽2米；新建大马场景点至小马场景点步行道，长16公里，宽2米。 | 5 | 100% | 100% | 5
|  |  | 露天停车场：新建露天停车场2个，总建筑面积3000平方米，其中：善洲林场入口（牌坊）处停车场1个，建筑面积2400平方米，设置停车泊位80个；陡坡景点停车场1个，建筑面积600平方米，设置停车泊位20个 | 5 | 100% | 0% | 0 | 因施工现场气候环境多变，雨季时间较长，施工进度受到制约。下一步将督促施工方加快施工进度。
|  |  | 供排水线路：架设善洲林场黄泥沟至林场入口（牌坊）处供水管道4200米，其中：DN80钢塑管500米，DN50钢塑管3700米；建蓄水池1个50立方米、水处理房24平方米、水处理设备1套、供水管网DN20－25钢管450米、取水池1个10立方米。 | 5 | 100% | 100% | 5
|  |  | 旅游厕所：新建旅游厕所2座，总建筑面积200平方米，其中：善洲林场入口（牌坊）处旅游厕所1座，建筑面积100平方米；陡坡景点旅游厕所1座，建筑面积100平方米。 | 5 | 100% | 100% | 5
2018年预算单位文化旅游提升项目经费支出1336万元（保财建[2018]82号）， 2018年全市重点项目前期经费80万元（保财建[2018]68号。 三级指标: 消防安防设施：新建消防池2座，蓄水量200立方米，其中：善洲林场入口（牌坊）处1座、旅客接待中心1座；修善消防瞭望塔1座；购置消防预警系统1套；安防设施1套。; 2018年预算单位文化旅游提升项目经费支出1336万元（保财建[2018]82号）， 2018年全市重点项目前期经费80万元（保财建[2018]68号。 分值: 5; 实际支出480万元。 年度指标值: 100%; 实际支出480万元。 全年完成值: 0% | 因施工现场气候环境多变，雨季时间较长，施工进度受到制约。下一步将督促施工方加快施工进度。
|  |  | 设置垃圾收储箱160个，新建垃圾填埋点1个9000立方米。 | 5 | 100% | 100% | 5
|  |  | 展陈场馆改造：展陈场馆改造10350平方米，其中：修缮善洲林场第一代场部、善洲墓园、故事林等及相关设施面积9380平方米；改造陈列室及布展工程建筑面积780平方米；改造旧居窝棚130平方米、玻璃罩60平方米。 | 5 | 100% | 50% | 2.5 | 因施工现场气候环境多变，雨季时间较长，施工进度受到制约。下一步将督促施工方加快施工进度。
|  |  | 环境整治：环境整治12200平方米，其中：杨善洲精神教育基地场部地坪整理9800平方米；陡坡善洲展室地坪整理2400平方米。 | 5 | 100% | 50% | 2.5 | 因施工现场气候环境多变，雨季时间较长，施工进度受到制约。下一步将督促施工方加快施工进度。
|  | 质量指标 | 严格按照项目可行性研究报告做好施工，确保工程质量达标。 | 15 | 100% | 100% | 15
|  | 时效指标 | 无 | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 成本指标 | 严格执行厉行节约，加强成本管控。 | 5 | 100% | 100% | 5
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 为创建5A级红色旅游景区奠定基础 | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 社会效益 指标 | 一是发挥红色旅游教育功能，弘扬社会主义核心价值观；二是以党性教育为抓手，积极拓展善洲精神红色教育功能。2018年善洲教育基地管理委员会共接待省内外参观、考察、培训团队21.8万人次，举办2天及其以上培训班236个班，培训学员9407人，举办1天培训班401个班，培训学员17090人。 | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 生态效益 指标 | 生态效益无直接联系 | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 可持续 影响指标 | 促进当地区域社会经济发展 | 5 | 100% | 100% | 5
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 社会满意度好，服务对象满意率高 | 10 | 100% | 100% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 85
注：1.黄色单元格设有公式自动计算，请勿自行改动；2.一级、二级指标为固定指标，请勿自行改动，二级指标下没有三级指标的，在对应单位格填“无”；3.三级指标多的可自行增加行次，少的可删除行次；4.定量指标根据指标全年完成值计算得分，定性指标根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%比例计算得分。