## 附件3
附件2
项目绩效自评表
（2019年度）
专项（项目）名称 |  |  | 文化旅游提升工程实施方案（红色旅游）
主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 杨善洲干部学院
项目资金 （万元） |  |  | 年度资金总额 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行 分值（10分） | 执行率 | 得分
|  |  | 合计 | 936 | 350.59 |  | 37.46% | 0
|  |  | 其中：中央、省补助 | 936 | 350.59 | ××× | 37.46%
|  |  | 市级补助 |  |  | ×××
|  |  | 下级配套 |  |  | ×××
|  |  | 其他资金 |  |  | ×××
年度总体目标 | 年初设定预期目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 2018年预算单位文化旅游提升项目结余经费支出936万元（保财建[2018]82号） |  |  |  | 实际支出350.59万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 景区步行道：新建步行道11公里，总长11公里。 | 5 | 100% | 100% | 5
|  |  | 露天停车场：新建露天停车场2个，总建筑面积2500平方米，设置停车泊位51个。 | 5 | 100% | 0% | 0 | 因施工现场气候环境多变，雨季时间较长，施工进度受到制约。下一步将督促施工方加快施工进度。
|  |  | 供排水线路：架设善洲林场黄泥沟至林场入口（牌坊）处供水管道3000米，水坝1个、水池1个。 | 5 | 100% | 100% | 5
|  |  | 旅游厕所：新建旅游厕所2座，总建筑面积219平方米，其中：善洲林场入口（牌坊）处旅游厕所1座，建筑面积129平方米；陡坡景点旅游厕所1座，建筑面积90平方米。 | 5 | 100% | 100% | 5
2018年预算单位文化旅游提升项目结余经费支出936万元（保财建[2018]82号） 三级指标: 消防安防设施：新建消防池1座，蓄水量200立方米。; 2018年预算单位文化旅游提升项目结余经费支出936万元（保财建[2018]82号） 分值: 5; 实际支出350.59万元。 年度指标值: 100%; 实际支出350.59万元。 全年完成值: 0% | 因施工现场气候环境多变，雨季时间较长，施工进度受到制约。下一步将督促施工方加快施工进度。
|  |  | 设置垃圾收储箱160个。 | 5 | 100% | 100% | 5
|  |  | 改造陈列室栏杆120米；改造旧居窝棚130平方米。 | 5 | 100% | 50% | 2.5 | 因施工现场气候环境多变，雨季时间较长，施工进度受到制约。下一步将督促施工方加快施工进度。
|  |  | 环境整治：4A及景区环境整治12200平方米，制作标识标牌1套。 | 5 | 100% | 50% | 2.5 | 因施工现场气候环境多变，雨季时间较长，施工进度受到制约。下一步将督促施工方加快施工进度。
|  | 质量指标 | 严格按照项目可行性研究报告做好施工，确保工程质量达标。 | 15 | 100% | 100% | 15
|  | 时效指标 | 无 | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 成本指标 | 严格执行厉行节约，加强成本管控。 | 5 | 100% | 100% | 5
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 为创建5A级红色旅游景区奠定基础 | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 社会效益 指标 | 一是发挥红色旅游教育功能，弘扬社会主义核心价值观；二是以党性教育为抓手，积极拓展善洲精神红色教育功能。 | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 生态效益 指标 | 生态效益无直接联系 | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 可持续 影响指标 | 促进当地区域社会经济发展 | 5 | 100% | 100% | 5
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 社会满意度好，服务对象满意率高 | 10 | 100% | 100% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 85
注：1.黄色单元格设有公式自动计算，请勿自行改动；2.一级、二级指标为固定指标，请勿自行改动，二级指标下没有三级指标的，在对应单位格填“无”；3.三级指标多的可自行增加行次，少的可删除行次；4.定量指标根据指标全年完成值计算得分，定性指标根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%比例计算得分。