## 2020年度项目支出绩效自评表
附件2
2020年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 文化旅游提升工程补助经费
主管部门 |  | 杨善洲干部学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 杨善洲干部学院
项目资金 （万元） |  | 资金来源 | 年初预算数（万元） |  | 实际支出金额 （万元） |  | 全年执行数 | 预算执行率 | 预算执行偏低原因及改进措施
|  | 年度资金总额 | 586 |  | 320 |  | 320 | 54.61% | 项目建设扫尾未及时完成，措施为加快扫尾及结算、验收。
|  | 其中：当年财政拨款 | 586 |  | 320 |  | 320 | 54.61% | 项目建设扫尾未及时完成，措施为加快扫尾及结算、验收。
上年结转资金
其他资金
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一是新建步行道16公里，修缮步行道2公里,总长18公里，其中：修缮老场部至大马场景点步行道，长2公里，宽2米；新建大马场景点至小马场景点步行道，长16公里，宽2米；二是新建露天停车场2个，总建筑面积3000平方米，其中：善洲林场入口（牌坊）处停车场1个，建筑面积2400平方米，设置停车泊位80个；陡坡景点停车场1个，建筑面积600平方米，设置停车泊位20个；三是架设善洲林场黄泥沟至林场入口（牌坊）处供水管道4200米，其中：DN80钢塑管500米，DN50钢塑管3700米；建蓄水池1个50立方米、水处理房24平方米、水处理设备1套、供水管网DN20－25钢管450米、取水池1个10立方米；四是新建旅游厕所2座，总建筑面积200平方米，其中：善洲林场入口（牌坊）处旅游厕所1座，建筑面积100平方米；陡坡景点旅游厕所1座，建筑面积100平方米；五是新建消防池2座，蓄水量200立方米，其中：善洲林场入口（牌坊）处1座、旅客接待中心1座；修善消防瞭望塔1座；购置消防预警系统1套；安防设施1套；六是设置垃圾收储箱160个，新建垃圾填埋点1个9000立方米；七是对展陈场馆改造10350平方米，其中：修缮善洲林场第一代场部、善洲墓园、故事林等及相关设施面积9380平方米；改造陈列室及布展工程建筑面积780平方米；改造旧居窝棚130平方米、玻璃罩60平方米；八是环境整治：环境整治12200平方米，其中：杨善洲精神教育基地场部地坪整理9800平方米；陡坡善洲展室地坪整理2400平方米。 | [5 empty] | （一）景区步行道：新建步行道4条，14.8公里，沿路设置休息石凳38个，其中：善洲故居至卡房景点步行道4公里，宽2米；学院岔路口至瞭望塔景点步行道2.7公里，宽3米；林场入口牌坊至大马场景点步行道3.2公里，宽2米；摆田至大马场景点步行道4.9公里，宽2米。 （二）露天停车场：新建露天停车场2个，总建筑面积3710平方米，其中：善洲林场入口（牌坊）处停车场1个，建筑面积3030平方米，设置停车泊位50个(大巴车8个，小车42个)；陡坡景点停车场1个，建筑面积680平方米，设置停车泊位16个。配套建设给水、排水、供配电、亮化和监控等设施。 （三）供排水线路：架设善洲林场黄泥沟至林场入口（牌坊）处供水管道DN100钢塑管1500米，新建毛石拦水坝1座，过滤池1个、沉淀池1个、格栅井1个。 （四）旅游厕所：新建一层旅游厕所2座，总建筑面积229.38平方米，其中：善洲林场入口停车场框架结构旅游厕所1座，建筑面积130平方米，含污水处理设备设施；善洲故居陡坡停车场砖混结构旅游厕所1座，建筑面积99.38平方米；含污水处理设备设施。 （五）消防安防设施：新建牌坊停车场200立方米水池一个，改造加固学院背后200立方米水池兼消防池1座。修缮消防瞭望塔1座；新建二层砌体结构门卫室1幢，建筑面积92平方米。 （六）垃圾污水收集设施：购置安装垃圾收储箱160个；购置安装日处理100立方米一体化污水处理设备1套，新建钢屋架塑脂瓦顶134平方米，配套DN30污水管163米。 （七）展陈场馆改造：展陈场馆改造9845平方米，其中：具体工程为：安装石护栏116米等；改造旧居窝棚130平方米、配套相应的防护栏等。 （八）环境整治：环境整治11990平方米，其中：瞭望塔山脚环境整治6520平方米，具体工程为：支砌挡土墙951立方米，挖方1221立方米，回填土方4362立方米等；旅客接待中心环境治理4220平方米，具体工程为：支砌挡土墙1400立方米；改造提升停车场、老窝棚、瞭望塔旅游厕所共3座；大马场旱厕改造1座；瞭望塔旱厕拆除14.4平方米，林场原伙房改造为厕所6.6平方米；林场景区牌坊处旱厕拆除重建10.56平方米；故事林石碑更换，购买黑金刚石碑5块；购买移动垃圾房2个；新场部办公楼、教学区环境整治，更换铁拦杆485米；按AAAA级景区要求制作安装景区标识标牌；安装景区小广播、景区智能改造及视频慢直播等；更换教学区宣传栏8块，改造旅客接待中心宣传栏3块；装修游客服务中心；新建第三卫生间1座17平方米；安装游客服务中心、老窝棚旅游厕所无障碍栏杆共24米，新建老场部前无障碍通道12.6平方米；新老场部屋面检修；新建砖混结构垃圾房1间22平方米，加装思源池护栏，加设景区洗手台,青石板安装等。
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 （40分） |  | 数量指标 | 景区步行道：新建步行道16公里，修缮步行道2公里,总长18公里，其中：修缮老场部至大马场景点步行道，长2公里，宽2米；新建大马场景点至小马场景点步行道，长16公里，宽2米。 | >= | 95 | % | 95 | 2.5 | 2.5 | 一是老场部至大马场景点步行道在项目实施前已进行修缮,不再实施修缮;二是优化步行道线路，新建步行道减少1公里；三是结合实际休息牌和安全护栏未实施，休息石凳减少；三是善洲故居至卡房景点步行道宽调整为2米。
|  |  | 露天停车场：新建露天停车场2个，总建筑面积3000平方米，其中：善洲林场入口（牌坊）处停车场1个，建筑面积2400平方米，设置停车泊位80个；陡坡景点停车场1个，建筑面积600平方米，设置停车泊位20 | >= | 95 | % | 95 | 2.5 | 2.5 | 结合现场实际，对林场入口处停车场地及车位进行优化，将原设计小车泊位80个，调整为50个泊位（大巴车8个，小车42个），加之停车场AAA级厕所占地面积增大，导致减少30个车位,。善洲故居陡坡景点停车场因建设地点调整，面积减少68平方米，车位减少4个
|  |  | 供排水线路：架设善洲林场黄泥沟至林场入口（牌坊）处供水管道4200米，其中：DN80钢塑管500米，DN50钢塑管3700米；建蓄水池1个50立方米、水处理房24平方米、水处理设备1套、供水管网DN2 | >= | 95 | % | 95 | 2.5 | 2.5 | 优化管线减少2657米，因拦水坝已具有蓄水功能，50立方米水池未实施，地上式消火栓已实施，不再实施。
|  |  | 旅游厕所：新建旅游厕所2座，总建筑面积200平方米，其中：善洲林场入口（牌坊）处旅游厕所1座，建筑面积100平方米；陡坡景点旅游厕所1座，建筑面积100平方米。 | >= | 95 | % | 95 | 2.5 | 2.5 | 因林场入口停车场原设计达不到AAA级旅游厕所要求，根据AAAA级景区创建需要,厕所设计变更为AAA级旅游厕所。
|  |  | 消防安防设施：新建消防池2座，蓄水量200立方米，其中：善洲林场入口（牌坊）处1座、旅客接待中心1座；修善消防瞭望塔1座；购置消防预警系统1套；安防设施1套。 | >= | 95 | % | 95 | 2.5 | 2.5 | 因旅客接待中心水池已经实施，所以减少建设消防池1座，结合实际，安防设施不再购置。
|  |  | 设置垃圾收储箱160个，新建垃圾填埋点1个9000立方米。 | >= | 95 | % | 95 | 2.5 | 2.5 | 结合实际需要，新建钢屋架塑脂瓦顶134平方米，配套DN30污水管163米。
|  |  | 展陈场馆改造：展陈场馆改造10350平方米，其中：修缮善洲林场第一代场部、善洲墓园、故事林等及相关设施面积9380平方米；改造陈列室及布展工程建筑面积780平方米；改造旧居窝棚130平方米、玻璃罩60 | >= | 95 | % | 95 | 2.5 | 2.5 | 因旧居老窝棚围栏破损，增加塑木护栏安装60米；铺设盲沟、补植补造林木、改造加固石台阶此前已实施，不再实施；老窝棚玻璃罩尚能使用，不再实施改造。
|  |  | 环境整治：环境整治12200平方米，其中：杨善洲精神教育基地场部地坪整理9800平方米；陡坡善洲展室地坪整理2400平方米。 | >= | 95 | % | 95 | 2.5 | 2 | 结合实际，游客服务中心挡土墙增加至1400立方米；因AAAA级景区创建需要，改造提升停车场、老窝棚、瞭望塔旅游厕所共3座；大马场旱厕改造1座；瞭望塔旱厕拆除14.4平方米，林场原伙房改造为厕所6.6平方米；林场景区牌坊处旱厕拆除重建10.56平方米；故事林石碑更换，购买黑金刚石碑5块；购买移动垃圾房2个；新场部办公楼、教学区环境整治，更换铁拦杆485米；按AAAA级景区要求制作安装景区标识标牌；安装景区小广播、景区智能改造及视频慢直播等；更换教学区宣传栏8块，改造旅客接待中心宣传栏3块；装修游客服务中心；新建第三卫生间1座17平方米；安装游客服务中心、老窝棚旅游厕所无障碍栏杆共24米，新建老场部前无障碍通道12.6平方米；新老场部屋面检修；新建砖混结构垃圾房1间22平方米，加装思源池护栏，加设景区洗手台,青石板安装等。游客接待中心路面硬化355平方米，善洲旧居窝棚周围道路改造455平方米，陡坡善洲展室地坪整理1250平方米已实施，不再实施。
|  | 质量指标 | 严格按照项目可行性研究报告做好施工，确保工程质量达标。 | >= | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 无 | = | 无 | % | 0 | 0 | 0
|  | 成本指标 | 严格执行厉行节约，加强成本管控。 | >= | 100 | % | 100 | 10 | 10
效益指标 （40分） |  | 经济效益 指标 | 为创建5A级红色旅游景区奠定基础 | >= | 95 | % | 100 | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 一是发挥红色旅游教育功能，弘扬社会主义核心价值观；二是以党性教育为抓手，积极拓展善洲精神红色教育功能。 | >= | 95 | % | 100 | 20 | 20
|  | 生态效益 指标 | 生态效益无直接联系 | >= | 95 | % | 95 | 0 | 0
|  | 可持续 影响指标 | 促进当地区域社会经济发展 | >= | 95 | % | 100 | 10 | 10
满意度指标 （20分） |  | 服务对象满意度指标 | 社会满意度好，服务对象满意率高 | >= | 95 | % | 100 | 20 | 20
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.5 | 优
其他需要说明的事项
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。