## 2021年度项目支出绩效自评表
附件1-2：
2021年度项目支出绩效自评表
单位名称：杨善洲干部学院 | [5 empty] | 填报日期：2022年5月29日
项目名称 |  | 施甸县杨善洲精神教育基地建设项目经费
主管部门 |  |  |  | 项目实施单位 |  | 善洲干部学院
项目类别 |  | 1、部门预算项目 2、市直专项 3、市对下转移支付项目
项目属性 |  | 1、持续性项目 2、新增性项目
预算执行情况 （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率）
|  | 年度财政资金 总额（万元） | 264 | 0 |  | 0% | 0
年度 绩效 目标 （80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 （A） |  | 实际完成值 （B） | 权重 （分值） | 得分
|  |  |  | 指标 性质 | 指标值 |  |  |  | ＝
| 产出 指标 （40分） | 数量指标 | 工程总量 | >= | 25850平方米 | 25850平方米 | 5 | 5
|  |  | 主体工程完成率 | = | 95% | 100% | 5 | 5
|  |  | 配套设施完成率 | = | 95% | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 安全事故发生率 | <= | 0个 | 0个 | 5 | 5
|  |  | 竣工验收合格率 | = | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 设计变更率 | <= | 20% | 10% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 计划完工率 | >= | 90% | 100% | 2 | 2
|  |  | 计划开工率 | >= | 90% | 100% | 2 | 2
|  |  | 工期控制率 | >= | 90% | 100% | 2 | 2
|  | 成本指标 | 工程单位建设成本 | <= | 264万元 | 264万元 | 2 | 2
|  |  | 超概算（预算）项目比例 | = | 20% | 未超预算 | 2 | 2
| 效益 指标 （30分 | 社会效益指标 | 综合使用率 | >= | 95% | 100% | 10 | 10
|  |  | 设计功能实现率 | >= | 95% | 100% | 5 | 5
|  |  | 受益人群覆盖率 | >= | 95% | 100% | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 使用年限 | = | 50年 | 50年 | 10 | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益人群满意度 | ＞＝ | 90% | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 总分值 | 总得分
[7 empty] | 100 | 80
偏差大或目标未完成原因分析 |  |  | 项目自2018年实施，现已完工，但竣工决算尚未完成，造成该项目工程资金暂未支出，故执行率为0%。
改进措施及结果应用方案
备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。